Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение –

детский сад общеразвивающего вида 2 категории №1 «Родничок»

г. Кедрового

ДОКЛАД

ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
за 2012 год

Составлен заведующей МБДОУ

детский сад №1 «Родничок»

Н. П. Дубчак

г. Кедровый

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение –

детский сад общеразвивающего вида 2 категории №1 «Родничок»

г. Кедрового

636615, г. Кедровый Томской области,                                 тел./факс (8-38-250) 35-438

1мкр, д. 4 							   e-mail:rоdnichokkedr1@vtomske.ru

ОКПО  42368464, ОКОНХ 92400, ИНН/КПП  7023001518/702301001

ДОКЛАД

ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

1. Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по критерию "количество потребителей муниципальных услуг (количество муниципальных услуг)"

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый 2012 год | Фактическое значение за отчетный финансовый год | Оценка выполнения % | Источник информации о значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в ДОУ | чел. | 128 | 128 | 100 | СанПин (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 N 164) |

2. Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по критерию "качество оказания муниципальных услуг"

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное в муниципальном задании | Фактическое значение | Оценка выполнения % | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источник(и) информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наличие учебно-методического комплекса в соответствии с реализуемой программой | наличие | наличие | имеется | 100 |  | Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании" |
| 2. Результаты работы по по формированию знаний, умений и навыков детей согласно диагностическим данным реализуемой программы на конец учебного года (высокий, средний, низкий уровни развития) | % | В - не ниже 40 С - не ниже 50 Н - не более 10 | В – 47 С - 43 Н - 10 | В – 117,5 | Отклонения связаны с тем, что превышен показатель: высокий уровень | Результаты диагностики |
| 3. Доля детей, охваченных конкурсным движением | % | не менее 10 | 16 | 160 | Дети логопедической и средних групп принимали активное участие в городских конкурсах | Дипломы победителей и сертификаты участников |
| 4.Доля детей, готовых к школьному обучению | % | не менее 95 | 100 | 105 |  | Результаты итогового мониторинга |
| 5.Доля дней, проведенных детьми в группах по факту | % | не менее 60 | 76 | 126,6 |  | Табель посещаемости |
| 6.Доля дней, пропущенных без уважительных причин | % | не более 20 | 12,5 | 160 |  | Табель посещаемости |
| 7.Заболеваемость (количество дней болезни на 1 ребенка в год): |  |  |  |  |  |  |
| в возрасте до 4-х лет | день | не более 60 | 67 | 91 | принято новых детей за год - 46 | путевки Отдела образования |
| в возрасте от 5 до 7 лет | день | не более 30 | 23 | 130 |  |  |
| 8.Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования | % | не менее 90 | 94 | 104 |  | По результатам опроса родителей (27.12.2012) |
| 9. Общая укомплектованность штата | % | не менее 96 | 95 | 99 | Вакансии: педагог-психолог 0,5 ; педагог доп.образования – 0,5 | тарификация |
| Укомплектованность педагогическими работниками:) |  |  |  |  |  |  |
| 1.Общая укомплектованность педагогическими работниками | % | не менее 97 | 94 | 99 | Вакансии: педагог-психолог 0,5 ; педагог доп.образования – 0,5 | тарификация |
| 2.Доля штатных педагогических работников | % | не менее 92 | 100 | 108 |  | Трудовые договора |
| 3.Доля педагогических работников с высшим профессиональным образованием | % | не менее 35 | 41 | 117 |  | Дипломы об образовании |
| 4.Доля педагогических работников со средним профессиональным образованием | % | не более 61 | 59 | 98 | Превышает показатель :доля с высшим профессиональным образованием | Дипломы об образовании |
| 5.Доля педагогов, прошедших курсы ПК в течение последних 5 лет | % | не менее 50 | 80 | 160 |  | Удостоверения, сертификаты, справки-вызов на сессии |
| 6.Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию | % | не менее 76 | 47 | 53,6 | 7 педагогов имеют стаж работы менее 2 лет в нашем детском саду или только вышли из отпуска по уходу за ребёнком, 3 педагога прошли экзамен на соответствие | Аттестационные листы |
| 7.Доля педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию | % | не менее 13 | 13 | 100 |  |  |
| 8.Обеспеченность образовательного процесса компьютерами (в расчете на 100 обучающихся) | шт. | не менее 2 | 8 | 400 |  |  |
| 1.Обеспеченность методическими пособиями в расчете на 1-го педагога | шт. | не менее 10 пособий | 25 | 250 |  |  |
| 2.Обеспеченность информационно-методическими материалами (периодическими изданиями для руководителей и педагогов) | шт. | не менее 10 наименований | 11 | 110 |  | Договор подписки |

2.1. Итоговая оценка эффективности и результативности выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по критерию "Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги"

| №№ | Показатели | Значение оценки (%) | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электронное информирование на официальном сайте Администрации города Кедрового | 100 | Муниципальное задание выполнено в полном объеме |
| 2 | Информационные стенды в образовательном учреждении | 100 | Муниципальное задание выполнено в полном объеме |
| 3 | Средства массовой информации | 100 | Муниципальное задание выполнено в полном объеме |
| 4 | Информационная папка | 100 | Муниципальное задание выполнено в полном объеме |
|  | Итоговая | 100 | Муниципальное задание выполнено в полном объеме |

3. Итоговая оценка эффективности и результативности выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 2011 году

| №№ | Наименование муниципальных услуг | Значение оценки (%) | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по критерию "полнота и эффективность использования бюджетных средств города на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг". | 99 | Муниципальное задание выполнено в полном объеме |
| 2 | Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по критерию "количество потребителей муниципальных услуг (количество муниципальных услуг)". | 100 | Муниципальное задание перевыполнено |
| 3 | Итоговая оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по критерию "качество оказания муниципальных услуг". | 134,4 | Муниципальное задание выполнено в полном объеме |
| 4 | Итоговая оценка эффективности и результативности выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 111 | Муниципальное задание выполнено в полном объеме |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, утвержденное Мэром города Кедрового 27.12.2011года, в отношении МБДОУ детский сад №1 «Родничок» на 2012 год,  устанавливало требования к составу, качеству и объему, условиям, порядку и результатам оказания муниципальной услуги дошкольного образования для детей от 1,5 лет до 7 лет.

1. Итоговая оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по критерию "полнота и эффективность использования бюджетных средств города на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг"  составила 99%.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 2912 году планово составил 7676350,00 рублей, в том числе:

- заработная плата работников - 6357810,00 рублей

- приобретенные услуги (связь, транспортные расходы, коммунальные платежи) – 1113300,00 рублей;

- увеличение стоимости материальных запасов – 137740,00

С 1 сентября 2012 года Учредителем увеличен объем финансирования муниципального задания в связи с повышением заработной платы до минимальных размеров оплаты труда – на 336500.00рублей, рост составил 5%.

Уточненный план на 2012 год на  выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг составил 7921628.00 рублей в том числе:

- заработная плата работников - 6665810,00 рублей

- приобретенные услуги (связь, транспортные расходы, коммунальные платежи) – 978793,00 рублей, экономия составила – 13%;, что позволило

- увеличение стоимости основных средств – 71992.00рублей;

- увеличение стоимости материальных запасов – 215846.00 рублей.

В 2012 году на выполнение муниципального задания на оказания муниципальных услуг израсходовано бюджетных ассигнований в сумме 792128.00 руб., что составляет 99%.

2. Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по критерию "количество потребителей муниципальных услуг (количество муниципальных услуг)" соответствует показателю, определенному муниципальным заданием: в  ДОУ функционирует 5 групп  общеразвивающей направленности и 1 логопедическая группа. Данный показатель выполнен в полном объеме - 100%. С учетом временных путевок, предельной наполняемости детский сад может оказывать муниципальную услугу в количестве 128 детей.

3. Муниципальное задание:

- по критерию «Соответствие условий ОУ и осуществление образовательного процесса лицензионным требованиям, санитарным правилам и нормам, требованиям образовательных программ» выполнено в полном объеме – 100%;

- по критерию «Кадровое обеспечение образовательного процесса» - 105%;

- по критерию «Информационно-техническое и информационно-методическое обеспечение образовательного процесса» - 192%;

- по критерию «Доступность и качество дошкольного образования» -  121%

Учебный план, годовой календарный учебный график ДОУ, а также режим дня и расписание занятий выполнены в полном объеме.

Укомплектованность ДОУ  педагогическими кадрами в 2012 году составила 94%. Данный показатель ниже значения, утвержденного в муниципальном задании на 3%: так как открыты вакансии педагога дополнительного образования  - 0,5 ст., и педагога-психолога – 0,5 ст. В 2012 году 2 воспитателя оформили отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет; 2 воспитателя перешли работать в предшколу; 1 старший воспитатель ушел на пенсию. Текучесть педагогических кадров составила 17,6%.

Образовательный ценз руководящих и педагогических работников составляет: с

высшим образованием – 7 чел. (41%), со средним  профессиональным образованием – 10 чел.(59%).

По уровню квалификации руководящих и педагогических работников муниципальное задание выполнено не в полном объеме. Педагоги, имеющие квалификационные категории составляют  53,6% (8чел), в т.ч. 13% - высшая, 17,6% -  первая, 13% - вторая. На «соответствие занимаемой должности» в 2012 году прошла аттестацию 1 воспитатель (6,5%). В 2012 году прошли курсы повышения квалификации – 80% (14 человек): из них 3 человека в ТИОПКРО, 3 студента высших учебных заведений, 1 воспитатель закончил в 2012 году Томский педагогический колледж, 7 человек прошли курсы дистанционно. Внутренними формами повышения квалификации (семинары, практикумы, открытые мероприятия, мастер-классы и др.) охвачено 100% педагогов,

Муниципальным заданием по показателю «Уровень информационно-методического и технического оснащения образовательного процесса в ДОУ» выполнен в полном объеме. В ДОУ созданы условия для развития детей, имеются специально оборудованные помещения для организации образовательного процесса (музыкальный  зал, зимний сад, логопедический кабинет).

Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по  созданию медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ (оснащенность помещений необходимым оборудованием) составила  100%.

В ДОУ созданы медико-социальные условия: медицинский блок,  физкультурный зал, тренажерный зал, оснащенные современным оборудованием, оборудована спортивная площадка, имеются малые физкультурные формы, выносное оборудование. По данному показателю муниципальное задание выполнено в полном объеме.

Оценка деятельности ДОУ родителями воспитанников (уровень удовлетворенности) является высокой и составила 94%, что превышает показатель, определенный муниципальным заданием (дата  анкетирования 27.12.2012г).

4. Имеется современная информационно-техническая база: выход в Интернет, электронная почта (адрес   электронной почты – rodnichokkedr1@vtomske.ru; сайт ДОУ: kedr-rodnichok.dou.tomsk.ru (созданный 21.03.2012 года), что обеспечивает открытость деятельности ДОУ для общественности.

Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги дошкольного образования на 2012 год МБДОУ детский сад №1 «Родничок», утвержденное Мэром города Кедровый 27.12.2011года  выполнено в полном объеме.

01.03.2013г.

Заведующая МБДОУ

детский сад №1 «Родничок»				Н. П. Дубчак